## Sheet1
Xin chào !
I'm Huong,
On be half of Tien Son application team, hôm nay tôi xin chia sẻ báo cáo quý 4 năm 2024 của bộ phận Tin học.
Bài báo cáo của tôi gồm 3 phần: đầu tiên tôi xin nói về tổng quan các dự án thực hiện trong năm 2024. Phần thứ 2 tôi muốn lấy dự án lớn nhất và hoạt động nổi bật để nói chi tiết hơn về kết quả thực tế. Cuối cùng tôi sẽ trình bày kế hoạch tiếp theo trong năm 2025.
now let's start,
trong năm 2024, chúng tôi có 4 công việc chính với 50% dự án đã hoàn thành, tương đương 2 dự án hoàn thành và 2 dự án đang trong tiến trình thực hiện.
dự án PSI là dự án midterm chúng tôi bắt đầu từ năm 2023, dự kiến kéo dài tới năm 2026. trong năm 2023 chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm 2 chức năng cho nhà máy Tiên Sơn, trong năm 2024 chúng tôi tiếp tục với 8 chức năng khác, đồng thời áp dụng cho 2 nhà máy Thăng Long và Quế Võ mỗi bên 4 chức năng. dự kiến trong năm 2025 chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cho TL và QV đồng thời phát triển thêm 4 chức năng mới.
Dự án migrate receiving chúng tôi làm cùng nhóm phát triển của nhà máy TL, bên cạnh đó nhóm phát triển của QV cũng làm giao diện, chúng tôi bắt đầu từ tháng 12, hiện tại nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ cố gắng kết thúc trong tháng 1/2025.
2 dự án hoàn thành đó là F&E system và Migrate IDMS system chúng tôi làm cùng QV và TL đã kết thúc với 3 chức năng và 7 chức năng được phụ trách.
kết quả nổi bật của năm, đối với IDMS chúng tôi cost down dc 1 license do chuyển từ MSSQL sang PostgreSQL, hệ thống PSI đạt giải 3 của giải thưởng CVN.
mục tiêu trong năm 2025 chúng tôi sẽ mở rộng tổng cộng 10 chức năng cho mỗi nhà máy, phát triển them 4 chức năng mới và hoàn thiện receiving trong tháng 1 năm 2025.
bên cạnh những công việc chính, chúng tôi có 2 hoạt động đó là hoạt động giám sát và hoạt động đào tạo.về đào tạo chúng tôi đã mở 1 lớp cho 12 thành viên IT tham gia, tôi cũng tích hợp được 1 hệ thống monitoring cho các hệ thống Tiên Sơn, xây dung 1 dashboard để hữu hình hóa.
phần tiếp theo tôi sẽ trình bày kết quả thực tế của 1 biggest achievement đó là PSI.
như bạn biết,công việc chính của PDC1 là chuẩn bị đủ part cho sản xuất và tối thiểu hóa kiểm kê, tồn kho. do đó hầu hết công việc chiếm workload là quản lý part, trước đây để làm được việc đó họ cần sưu tầm dữ liêu từ nhiều nguồn, hệ thống khác nhau, chủ yếu là NPIS, HoanKiem và một số hệ thống phụ khác, chúng là những dữ liệu khổng lồ với tổng cộng 27 nguồn dữ liệu lớn. sau đó sử dụng macro hoặc excel để tính toán kết quả đầu ra. đôi khi do một vài điều kiện bên ngoài (như thời tiêt, cắt điện, giao hàng chậm) nên họ có nhu cầu thay đổi kế hạch sản xuất, họ ước tính mỗi ngày thay đổi tới 10 lần. họ cũng ước tính 1 năm khoảng 10 trouble do thao tác cập nhật điều kiện của con người.
với những lý do bên trên, điểm khó khăn ở đây là rất chậm, không thể đưa ra hành động kịp thời trước khi trouble xảy ra. rủi ro cao về chất lượng do phụ thộc vào kỹ năng con người và rất áp lực vì khối lượng công việc cao.
từ năm 2023, chúng tôi đã hợp tác với PDC1 với chủ đề đổi mới hoạt động của PDC1 bằng hệ thống PSI. đây cũng là hướng dẫn của TOP member, đó là thúc đẩy các dự án nhà máy thông minh, và tua vòng ngày kiểm kê được đề cập trong KPI policy.
trong 2 năm vừa qua, chúng tôi ưu tiên phát triển các chức năng liên quan tới part control, đã mở rộng 4 chức năng cho TL/QV. Chúng tôi tiếp tục phát triển thêm vài chúc năng mới trong năm nay.
khi phát triển PSI, chúng tôi gặp vài thách thức. Ở đây tôi lấy 2 ví dụ cho nhà máy TL với part simulation short term và long term.
bạn có thể thấy lượng dữ liệu đầu vào rất lớn, lên tới 29 triệu bản ghi.
chúng tôi ước tính cần tới 120 triệu giá trị dữ liệu đầu ra đối với long term và 160 triệu dữ liệu đầu ra đối với short term. Nó là big data.
chúng tôi cũng ước tính với lượng logical lớn, cần tới 679 triệu phép toán và 832 triệu phép toán để hoàn thành tính đầu ra. Nó là big process
chúng tôi đã thử vài ý tưởng cải tiến, từ database (sử dụng index và kiểu dữ liệu hợp lý), programming (sử dụng tính toán song song, dạng dữ liệu đồng thời) tới đóng góp ý tưởng logical cho PDC1.
cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi đạt được vài kết quả thực tế: đầu tiên đó là giảm 9 người, tương đương 57 nghìn đô la, mục tiêu cho những năm tiếp theo là 16 người, 24 người và 26 người.
giảm space tới 63%, zero trouble và giảm giờ tăng ca lên tới 53%.
tôi cũng có vài điểm cải tiến như tăng tốc độ tính toán, giảm tới 97% calculation, giảm tới 82% predice and control part.
đã loại bỏ 2 công việc chân tay, chuyển đổi 7 công việc sang tự động và 4 công việc sang bán tự động.
về tệp tin lưu trữ, loại bỏ lưu trữ file nặng, hơn 1GB, loại bỏ giấy PO (55Kg/year)
tiếp theo tôi sẽ trình bày về monitoring, một hoạt động nổi bật trong năm.
như thông thường, luồng hỗ trợ người dùng và khi họ sử dụng hệ thống, gặp lỗi, sau đó gọi IT để được hỗ trợ.
điều này có vấn đề là chậm trễ support, rất khó để hiểu tình huống người dùng.
câu hỏi đặt ra là user đối mặt với vấn đề gì,
làm thế nào để hỗ trợ nhanh cho người dùng, vấn đề đó có tiếp tục diễn ra không.
tôi muốn thay đổi 1 điểm nhỏ, đó là khi hệ thống gặp lỗi, ngay lập tức báo cho nhà phát triển. Như vậy chúng tôi sẽ hiểu chính xác về tình huống người dùng gặp phải, vá lỗi kịp thời.
bên cạnh đó, chúng ta cũng có vài hệ thống giám sát như Solarwind, Zabbix để giám sát hạ tầng, hoặc một số giám sát database như Hoàn Kiếm, nhưng về cấp độ ứng dụng thì chưa có.
tại thời điểm đó, Hưng san SMF đã xây dựng ELK stack. Tôi đã thử tích hợp cho các hệ thống Tiên Sơn.
mục tiêu của chúng tôi là zero trouble, zero downtime,
chúng tôi kỳ vọng hệ thống monitoring có thể cảnh báo downtime, phát hiện lỗi người dùng gặp phải, đánh giá hiệu năng hệ thống, hiểu về tình huống người dùng, phát hiện điểm bất thường, phát hiện điểm chậm, yêu cầu tệ.
chi tiết mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng hỗ trợ người dùng,cải thiện thời gian phản hồi, trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa database và nâng cao bảo mật.
cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi đã tích hợp 10/11 hệ thống của Tiên Sơn.
một vài kết quả đạt được bạn có thể thấy: về bảo mật chúng tôi phát hiện và ngăn chặn 2 trường hợp truy cập trái phép liên quan đến CICE và Mold,
3 trường hợp điều tra mất dữ liệu do user thao tác,
khắc phục 7 loại lỗi khác nhau, từ câu lệnh SQL tới lỗi cú pháp lập trình
hầu hết các hệ thống chúng tôi ko cần support, ước tính giảm tới 70% thời gian support, và 1 hệ thống cần support. Mục tiêu chúng tôi trong thời gian tới là 0.5 hệ thống cần support
về tốc độ tôi ước tính giảm từ 26% tới 82% thời gian phản hồi.
Tuy nhiên hiện tại có 1 điểm cần cải thiện đó là nó chưa có hệ thống cảnh báo. Về điểm này tôi khuyến khích đưa ra 2 lựa chọn: 1 là hưng san sẽ nghiên cứu tích hợp thêm phần mở rộng để hỗ trợ warning, 2 là chúng tôi sẽ kết hợp với Grafana.
cuối cùng tôi xin trình bày về kế hoạch các công việc trong thời gian tới
đầu tiên chúng tôi vẫn tiếp tục với PSI không chỉ phát triển các chức năng mới mà còn mở rộng sang TL/QV
thứ 2, chúng tôi cố gắng hoàn thành hệ thống receiving trong tháng 1,
từ tháng 5 chúng tôi tiếp tục migrate HK với chức năng của assy,pqa,log
tiếp theo chúng tôi nâng cấp OS cho HK
2 dự án maintain cho FA và Inhouse sẽ kết thúc cuối tháng 2